## Sheet1
Приложение № 15
ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2024 г.
РИОСВ - Смолян
(наименование на бюджетната организация)
Предмет на поръчката | Прогнозна стойност (в лв. без ДДС) | Ред за възлагане/ процедура | Срок за изготвяне на ТС (планиран) | Обявление (планирана дата) | Срок за получаване на оферти (планиран) | Сключване на договор (планирана дата) | Срок за изпълнение на договора | Източник на финансиране
Поддържане на система за документооборот- Акстър Офис и системата за обмен на електронни документи | 1840 лв | чл.20, ал.4,т.3 |  |  |  | 2024-04-01 | 12м | бюджет
Физическа пожароохрана на резервати и поддържани резервати на територията на РИОСВ-Смолян | 8700 лв | чл.20, ал.4,т.3 |  |  |  | 2024-06-30 | 5м | бюджет ПУДООС
Контролни /задължителни/ прегледи на служителите съгл.ЗБУТ чрез служба по трудова медицина | 1670 лв | чл.20, ал.4,т.3 |  |  |  | 2024-09-26 | 12м | бюджет
Преносим компютър-лаптоп | 2000 лв | чл.20, ал.4,т.3 |  |  |  | 2024-04-01 | 1м | бюджет
Файлов сървър | 10000 лв | чл.20, ал.4,т.3 |  |  |  | 2024-04-01 | 1м | бюджет
Външен канал от В и К мрежата на ПБ "Райковски ливади". Амортизиран външен канал и налагащи се ремонти на същият. | 39000 лв | чл.20, ал.4,т.3 |  |  |  | 2024-06-01 | 5м | бюджет
Външен водопровод от В и К мрежата на ПБ "Райковски ливади". Амортизиран външен водопровод и налагащи се ремонти на същият. | 32200 лв | чл.20, ал.4,т.3 |  |  |  | 2024-06-01 | 5м | бюджет
Изготвил: Мариана Сивкова
Директор дирекция: АФПД
Директор:
инж.Екатерина Гаджева